附件1

国土空间规划提升行动方案工作措施明细表

| 序号 | 重点任务 | 措施名称 | 措施内容 | 时间安排 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开展重大课题调研 | 十项重大课题 调研 | 围绕青潍一体化协同发展、市域空间统筹、城市综合交通体系、生态安全空间格局和生态治理修复、资源紧约束下城乡建设用地规模与布局等10个城市发展重大课题，开展专题研究，提出发展策略、实施路径和具体措施。 | 2019年底前，形成课题研究初步成果。 | 市自然资源和规划局 市发改委 市交通局 市住建局 |  |
| 2 | 搭建“多规合一”规划信息平台 | “多规合一”规划 信息平台 | 结合国土空间规划编制，同步搭建“多规合一”国土空间规划信息平台，整合各类空间规划数据，形成国土空间规划“一张图”。 | 2021年，初步建立国土空间规划信息平台，初步形成国土空间规划“一张图”。 | 市自然资源和规划局 市大数据局 |  |
| 3 | 塑造城市 活力街区空间 | 落实“街区制” | 在控制性详细规划、城市设计编制和建设工程规划审批过程中，落实“小街区、密路网”理念，营造宜人和谐的街区空间。 | 在规划编制和建设工程规划审批过程中予以落实。 | 市自然资源和规划局 各区政府 市属各开发区管委会 |  |
| 4 | 强化资源要素 对城市发展的 支撑保障作用 | 存量建设用地 整治挖潜 | 开展城乡建设用地增减挂钩和废弃工矿用地复垦工作，通过存量建设用地整治挖潜，促进城乡统筹发展。 | 2019-2020年，挖潜增减挂钩和工矿用地复垦节余指标2万亩。 | 市自然资源和规划局 各县市区政府 市属各开发区管委会 |  |
| 5 | 盘活利用存量资源 | 推进批而未供、闲置土地消化利用 | 制定《批而未供和闲置土地专项处置行动方案》，明确工作措施，分类处置批而未供土地，逐宗开展闲置土地处置销号，严格落实增存挂钩制度和奖惩措施。 | 根据上级任务要求，确保完成各年度处置任务 | 市自然资源和规划局 各县市区政府 市属各开发区管委会 |  |
|  |  | 统筹规划中心城区腾空土地 | 对零星土地进行统筹规划，按照“缺什么补什么”的原则，开展城市功能修补、生态修复，优先保障公共服务设施、生态环境、基础设施建设等公共产品。 | 2020年，结合各区（市属开发区）发展需求，分别制定腾空土地利用规划和计划。 | 市自然资源和规划局 市住建局 市城管局 各县市区政府 市属各开发区管委会 |  |
| 6 | 加快构建 社区便民生活圈 | 完善社区公共 服务设施 | 将建设项目公共服务设施配套和移交要求纳入出让土地规划条件，并按照有关规定移交属地统筹使用管理。持续推进农贸市场社区化，占地10公顷以上住宅建设项目，按标准配建地下或室内便民市场。 | 在建设工程规划审批过程中落实。 | 市自然资源和规划局 市民政局 市住建局 市城管局 市商务局 各区政府 市属各开发区管委会 |  |
| 7 | 强化城市设计 管控作用 | 加强城市设计 导则管理 | 将城市设计管控要求纳入出让土地规划条件，落实没有城市设计不出让土地。 | 2019年，完成《中心城区总体城市设计》，落实没有城市设计不出让土地。 | 市自然资源和规划局 各区政府 市属各开发区管委会 |  |
| 8 | 优化提升建筑 景观品质 | 提升建筑品质 | 在规划审批过程中，加强对城市建筑色彩、建筑立面材质、建筑亮化、广告设置等方面管控，提升城市建筑品质。 | 在建设工程规划审批过程中予以落实。 | 市自然资源和规划局 市住建局 市城管局 各区政府 市属各开发区管委会 |  |
| 9 | 严肃查处规划违法违规行为 | 开展国土空间规划执法检查 | 健全国土空间规划监督检查机制，定期开展国土空间规划执法检查，严肃追究规划实施过程中的违法违纪行为。 | 定期组织开展国土空间规划执法检查。 | 市自然资源和规划局 市城管局 各区政府 市属各开发区管委会 |  |
| 10 | 积极推进阳光规划 | 严格落实规划 公开公示制度 | 严格落实规划公开公示、规划听证、专家评审等制度，加强规划实施的社会监督。建立专家咨询、市民参与、部门协作的规划编制工作机制，为编制高品质规划奠定广泛坚实基础。 | 在规划编制、建设工程规划审批过程中严格落实。 | 市自然资源和规划局 各区政府 市属各开发区管委会 |  |